## 20-9
Biên bản họp nhóm ngày 20/9/2014
Thống kê các thay đổi sau
TT | Loại thay đổi | Tên thay đổi | Phân công
|  |  | Thực tế | Ảo
1 | Dự phòng | Comment code | Nhân | Nhân
2 |  | Cập nhật tài liệu
3 |  | Cấu trúc chương trình, đổi tên hàm
4 | Thích ứng | Database -> Oracle |  | Điền
5 |  | Linux | Phương
6 | Hiệu chỉnh | Mục thống kê |  | Phương
7 |  | Các yêu cầu về mã đơn vị, nhập năm, …
8
9 | Hoàn thiện | Tên file excel | Duy | Duy
10 |  | Ajax combo
11 |  | Chỉnh sửa giao diện
12 |  | Dò lại lịch sử máy biến áp

## 16-10
Biên bản họp nhóm ngày 16/10/2014
Thống kê các thay đổi sau
TT | Loại thay đổi | Tên thay đổi | Phân công
|  |  | Thực tế | Ảo
1 | Dự phòng | Comment code |  |  | Điền | 6
2 |  | Cập nhật tài liệu |  |  | Điền | 7
3 |  | Cấu trúc chương trình, đổi tên hàm |  |  | Nhân | 8
4 | Thích ứng | Database -> Oracle |  |  | Nhân | 9
5 |  | Giao diện mobile |  |  | Duy | 5
6
7 | Hiệu chỉnh | Tiếng Việt |  |  | Phương | 10
8 |  | Quản lý đơn vị |  |  | Phương | 11
9 |  | Cập nhật máy biến áp |  |  | Phương | 12
10 |  | Cập nhật tình trạng biến áp |  |  | Phương | 13
11 | Hoàn thiện | Tên file excel |  |  | Duy | 1
12 |  | Ajax combo |  |  | Duy | 2
13 |  | Chỉnh sửa giao diện |  |  | Duy | 3
14 |  | Cải thiện chức năng tìm kiếm |  |  | Nhân | 4