## Slide 1: Báo cáo Bảo trì sản phẩm Website Quản lý máy biến áp
Lương Đức Duy
Ngô Minh Phương
Hồ Hữu Nhân
Trần Thanh Điền
Nhóm 1

## Slide 2
Kế hoạch thực hiện
Đề xuất thay đổi
Demo

## Slide 3: Kế hoạch thực hiện

## Slide 4: Kế hoạch thực hiện
Lương Đức Duy
Ngô Minh Phương
Trần Thanh Điền
Hồ Hữu Nhân
Tổ chức nhóm bảo trì
Notes: Lương Đức Duy
Trưởng nhóm
Quản lý dự án
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: duy111280@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại:
01208 031 857
Ngô Minh Phương
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:
Hồ Hữu Nhân
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: nhan111321@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại: 0986 732 457
Trần Thanh điền
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:

## Slide 5: Kế hoạch thực hiện
Phân chia theo hàng ngang, mỗi người đảm nhận 1 vai trò từ đề xuất, phân tích, phê duyệt, đặc tả, thiết kế, … 1 vài yêu cầu trong suốt quá trình làm việc.
Thực hiện họp nhóm ít nhất 2 / tuần. Các thành viên báo cáo về công việc của mình. Giải quyết các khuất mắc trong quá trình bảo trì.
Phân chia
Notes: Lương Đức Duy
Trưởng nhóm
Quản lý dự án
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: duy111280@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại:
01208 031 857
Ngô Minh Phương
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:
Hồ Hữu Nhân
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: nhan111321@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại: 0986 732 457
Trần Thanh điền
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:

## Slide 6: Kế hoạch thực hiện
Tuần | Nội dung | Công việc của thành viên
4 | Họp nhóm. Xác định năng lực, mức độ hiểu biết của thành viên đối với Framework CodeIgniter Lên kế hoạch bảo trì Lên kế hoạch tập huấn thành viên | Lương Đức Duy: Lập kế hoạch.
5 - 10 | Cài đặt, sử dụng phần mềm. Các thành viên sử dụng, phát hiện lỗi và ghi chú lại các lỗi trong quá trình sử dụng. | Tất cả thành viên cùng thực hiện
Kế hoạch chi tiết
Notes: Lương Đức Duy
Trưởng nhóm
Quản lý dự án
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: duy111280@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại:
01208 031 857
Ngô Minh Phương
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:
Hồ Hữu Nhân
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: nhan111321@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại: 0986 732 457
Trần Thanh điền
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:

## Slide 7: Kế hoạch thực hiện
Tuần | Nội dung | Công việc của thành viên
11 | Họp nhóm. Các thành viên thảo luận về các lỗi thu thập được trong quá trình sử dụng. Phân tích sự tác động của các yêu cầu đề xuất. Phân tích mức độ ưu tiên của các đề xuất. Phân công công việc bảo trì tương ứng với đề xuất. | Lương Đức Duy: Tổng hợp các đề xuất thay đổi. Phân công các đề xuất cho các thành viên. Đưa ra quyết định các đề xuất nào sẽ được làm và các đề xuất nào sẽ không được làm Ngô Minh Phương, Trần Thanh Điền, Hồ Hữu Nhân: Lập phiếu đề xuất, phân tích sự tác động đối với các đề xuất được phân công. Đưa ra quyết định các đề xuất nào sẽ được làm và các đề xuất nào sẽ không được làm
Kế hoạch chi tiết
Notes: Lương Đức Duy
Trưởng nhóm
Quản lý dự án
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: duy111280@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại:
01208 031 857
Ngô Minh Phương
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:
Hồ Hữu Nhân
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: nhan111321@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại: 0986 732 457
Trần Thanh điền
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:

## Slide 8: Kế hoạch thực hiện
Tuần | Nội dung | Công việc của thành viên
12-13 | Thiết kế Họp nhóm thảo luận về các vấn đề khuất mắc trong quá trình thiết kế Tập huấn các thành viên các kỹ năng cần thiết liên quan đến sản phẩm cần bảo trì | Tất cả thành viên cùng thực hiện
14 | Cài đặt Họp nhóm thảo luận về các vấn đề khuất mắc trong quá trình cài đặt. | Tất cả thành viên cùng thực hiện
15 | Kiểm thử Họp nhóm, tổng hợp kết quả kiểm thử | Tất cả thành viên cùng thực hiện
16 | Viết slide báo cáo Họp nhóm tổng hợp tài liệu, thống nhất về nội dung báo cáo. | Lương Đức Duy: viết slide báo cáo. Ngô Minh Phương, Hồ Hữu Nhân, Trần Thanh Điền: tổng hợp tài liệu.
Kế hoạch chi tiết
Notes: Lương Đức Duy
Trưởng nhóm
Quản lý dự án
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: duy111280@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại:
01208 031 857
Ngô Minh Phương
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:
Hồ Hữu Nhân
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email: nhan111321@student.ctu.edu.vn
Số điện thoại: 0986 732 457
Trần Thanh điền
Thành viên
Đề xuất yêu cầu
Thiết kế
Hiệu chỉnh lỗi
Kiểm thử
Phê chuẩn
Email:
Số điện thoại:

## Slide 9: Kế hoạch thực hiện
Nhân sự: Lương Đức Duy, Ngô Minh Phương, Hồ Hữu Nhân, Trần Thanh Điền.
Công cụ
Tài nguyên
Sublime Text 2
Crunch 1.8.3
Bracket 0.43
XAMPP v3.x
Mozlla Firefox
Google Chrome
Microsoft Excel
Microsoft Word
Github
Notes: Công cụ:
Sublime Text 2, Bracket 0.43: lập trình PHP, Javascript, Jquery.
Crunch 1.8.3: lập trình file less để buid ra css.
XAMPP v3.2.1: dựng Apache, MySQL để cài đặt phần mềm.
Google Chrome 38, Mozilla Firefox 33: hiển thị kết quả bảo trì, test thử các chức năng bằng tay.
Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013: viết tài liệu.
Unified Functional Testing 12.01: kiểm thử giao diện, chức năng.
Github: quản lý cấu hình.

## Slide 10: Kế hoạch thực hiện
PHP: lập trình server-side.
CodeIgniter: framework hỗ trợ PHP được sử dụng trong phần mềm.
Javascript: lập trình client-side.
Jquery: hỗ trợ các thư viện giúp lập trình Javascript nhanh chóng và hiệu quả.
CSS: trang trí giao diện, trình bày bố cục cho sản phẩm.
Less: lập trình CSS theo hướng đối tượng, giúp dễ đọc, dễ bảo trì.
Boostrap 3: framework CSS giúp tăng tốc thiết kế giao diện.
Ajax: hỗ trợ thay đổi nội dung trang bất đồng bộ, không tốn tài nguyên tải lại toàn bộ trang.
HTML: hiển thị nội dung website.
Kỹ thuật, phương pháp
Notes: Công cụ:
Sublime Text 2, Bracket 0.43: lập trình PHP, Javascript, Jquery.
Crunch 1.8.3: lập trình file less để buid ra css.
XAMPP v3.2.1: dựng Apache, MySQL để cài đặt phần mềm.
Google Chrome 38, Mozilla Firefox 33: hiển thị kết quả bảo trì, test thử các chức năng bằng tay.
Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013: viết tài liệu.
Unified Functional Testing 12.01: kiểm thử giao diện, chức năng.
Github: quản lý cấu hình.

## Slide 11: Kế hoạch thực hiện
Nhân sự
Chart: 
| PHP | CodeIgniter | Javascript, Jquery | CSS, Less, Bootstrap | Ajax | Github
Lương Đức Duy | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4

## Slide 12: Kế hoạch thực hiện
Nhân sự
Chart: 
| PHP | CodeIgniter | Javascript, Jquery | CSS, Less, Bootstrap | Ajax | Github
Ngô Minh PHương | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4

## Slide 13: Kế hoạch thực hiện
Nhân sự
Chart: 
| PHP | CodeIgniter | Javascript, Jquery | CSS, Less, Bootstrap | Ajax | Github
Hồ Hữu Nhân | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3

## Slide 14: Kế hoạch thực hiện
Nhân sự
Chart: 
| PHP | CodeIgniter | Javascript, Jquery | CSS, Less, Bootstrap | Ajax | Github
Trần Thanh Điền | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3

## Slide 15: Kế hoạch thực hiện
Mô hình theo chuẩn IEEE 1219

## Slide 16: Kế hoạch thực hiện
Quản lý cấu hình
https://github.com/duduct/BaoTriPhanMem/

## Slide 17: Kế hoạch thực hiện
Quản lý cấu hình
Quy trình quản lý sự thay đổi:
Có yêu cầu thay đổi, thành viên bảo trì điền phiếu yêu cầu thay đổi và gửi cho người quản lý dự án.
Người quản lý dự án tiếp nhận phiếu yêu cầu thay đổi và viết phiếu tiếp nhận yêu cầu thay đổi.
Nếu thay đổi hợp lệ cần thực hiện:
  Xác định loại thay đổi, sắp xếp mức độ ưu tiên cho yêu cầu thay đổi.
  Phân tích sự tác động của yêu cầu thay đổi bao gồm: các thành phần bị ảnh hưởng, đánh giá chi phí để thực hiện yêu cầu thay đổi.
  If yêu cầu thay đổi được phê duyệt:
    Repeat
      Thực hiện thay đổi phần mềm
      Ghi nhận lại các thay đổi trên mã nguồn cũng như tài liệu.
      Đánh giá chất lượng phần mềm sau khi thực hiện thay đổi.
    Until chất lượng phần thay đổi trên phần mềm đã đạt yêu cầu.
  Else từ chối thực hiện yêu cầu thay đổi.

## Slide 18: Kế hoạch thực hiện
Tham khảo các tiêu chí quản lý chất lượng từ mạng, đàn anh đi trước có kinh nghiệm và từ kinh nghiệm bản thân, từ đó đề xuất chuẩn về chất lượng trong quá trình làm việc.
Kiểm soát chất lượng
  Nhóm sẽ hoạt động vừa là nhóm bảo trì, vừa là nhóm quản lý chất lượng.
  Tất cả tài liệu và mã nguồn phải được kiểm soát trong suốt quá trình bảo trì phần mềm.
Quản lý chất lượng

## Slide 19: Đề xuất thay đổi

## Slide 20: Yêu cầu 1
Hiện trạng
Các file excel xuất ra chưa ghi rõ nội dung trong tên file mà chỉ mới ghi chung chung như: ThongKe, BaoCao.
Yêu cầu thay đổi
Đặt tên file excel theo cấu trúc : NoiDung_DonVi_TieuChi. Ví dụ: BaoCao_CaMau_VanHanh.xls là file báo cáo máy biến áp của đơn vị Cà Mau theo tình trạng vận hành.
ThongKe_TranVanThoi_HangSanXuat.xls là file thống kê các máy biến áp của đơn vị Trần Văn Thơi theo hãng sản xuất.
Loại yêu cầu thay đổi
Bảo trì hoàn thiện. Do chức năng xuất file excel hiện hành đã làm việc đúng chức năng, tuy nhiên có thể hoàn thiện thêm phần thay đổi tên để giúp cho người dùng dễ quản lý hơn, thay vì phải tự đổi tên.
Mức ưu tiên: trung bình.
Notes: Duy

## Slide 21: Yêu cầu 1
Các thành phần bị ảnh hưởng
Tài liệu thiết kế: cập nhật lại phần tên excel khi xuất ra.
Chương trình: cập nhật các file contoller và view có liên quan đến việc xuất file Excel.
Các giải pháp
Giải pháp 1: Thay đổi controller để có thể truyền nội dung đang muốn xuất báo cáo qua cho view. Cập nhật lại các file view để có thể nhận thông tin từ controller và xuất file có tên tương ứng. Nhân lực: 1 người, thành thạo kỹ năng xuất file excel từ php. Công cụ sử dụng: Notepad++. Dùng để chỉnh sửa các file nguồn. Thơi gian thực hiện: 1 ngày.
Đề xuất: giải pháp 1.
Quyết định: không chấp nhận.
Notes: Duy

## Slide 22: Yêu cầu 2
Hiện trạng: Chức năng cập nhật, phần combo box cho phép xem các máy biến áp theo đơn vị, khi người dùng chọn Xem, thì nội dung trang được tải lại, đồng thời nội dung của combox bị reset lại giá trị “Phòng KH-KT Công ty Điện Lực Cà Mau”.
Yêu cầu thay đổi: Sử dụng Ajax để cập nhật phần nội dung được lọc theo trang.
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì hoàn thiện. Do chức năng xem máy biến áp theo đơn vị đã thực hiện đúng chức năng. Tuy nhiên còn gây nhầm lẫn cho người dùng và mất thời gian load lại nguyên trang khi dữ liệu lớn.
Notes: Duy

## Slide 23: Yêu cầu 2
Mức ưu tiên: Cao, do người sử dụng hệ thống khi tiếp xúc nhiều với hệ thống sẽ rất dễ bị nhầm lẫn.
Các thành phần bị ảnh hưởng
Chương trình: cập nhật các file contoller và view có liên quan đến việc thống kê máy biến áp theo đơn vị trong chức năng cập nhật.Thêm file javascript để sử dụng được ajax.
Tài liệu: cập nhật phần tài liệu thiết kế liên quan đến kỹ thuật Ajax.
Các giải pháp:
Giải pháp 1:
  Thay đổi controller và view để có thể cập nhật lại phần nội dung mà không phải load lại nguyên trang.
  Cần 1 người thành thạo về sử dụng Ajax. Thời gian: 1 ngày.
Giải pháp 2:
  Không sử dụng ajax nhưng có thể dùng biến session hoặc cookie để lưu giữ lại trạng thái của combobox hiện tại để có thể thay đổi nội dung combobox theo nội dung được thống kê.
  Thời gian: 1 ngày.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: Chọn giải pháp 1 là giải pháp để giải quyết vấn đề vì giải pháp này không cần lưu nhiều biến, thành viên có kỹ năng về ajax không cần huấn luyện nhiều.
Quyết định: Chấp nhận.
Notes: Duy

## Slide 24: Yêu cầu 3
Hiện trạng: Giao diện hiện tại của Website chưa được đẹp.
Yêu cầu thay đổi: Thiết kế lại giao diện cho đẹp hơn và dễ sử dụng hơn.
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì hoàn thiện. Do hệ thống hiện tại đã có giao diện sử dụng được, nhưng chưa được đẹp và tiện cho người sử dụng.
Mức ưu tiên: Cao, do sử dụng hệ thống thì tính thẩm mỹ và tiện dụng cũng góp phần làm nên thành công của một sản phẩm.
Các thành phần bị ảnh hưởng
Chương trình: cập nhật các file tất cả file view có liên quan đến việc hiển thị giao diện cho website. Cập nhật hoặc thêm mới các file CSS
Tài liệu: cập nhật phần tài liệu thiết kế giao diện.
Notes: Duy

## Slide 25: Yêu cầu 3
Các giải pháp
Giải pháp 1:
  Sử dụng framework Bootstrap để thiết kế lại giao diện cho website.
  Cần 1 người thành thạo về sử dụng Bootstrap. Thời gian: 3 ngày.
Giải pháp 2:
  Viết lại từ đầu các file css để phục vụ cho giao diện.
  Cần 1 người thành thạo về sử dụng CSS. Thời gian: 1 tuần.
Đề xuất giải pháp tốt nhất
Chọn giải pháp 1 là giải pháp để giải quyết vấn đề vì giải pháp này nhanh, hiệu quả. Có thành viên thành thạo về bootstrap.
Quyết định: Chấp nhận
Notes: Duy

## Slide 26: Yêu cầu 5
Hiện trạng: Website hiện tại giao diện chưa thích ứng được với màn hình của thiết bị di động và máy tính bảng.
Yêu cầu thay đổi: Thiết kế thêm 1 phiên bản giao diện của hệ thống trên điện thoại di động và máy tính bảng.
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì hoàn thiện. Do hệ thống hiện tại chưa có giao diện để thích ứng với các thiết bị di động.
Mức ưu tiên Cao. Do chức năng này sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho người dùng về mặt quản lý máy biến áp. Khi chỉ cần vào các thiết bị di động là có thể quản lý hệ thống dễ dàng.
Notes: Duy

## Slide 27: Yêu cầu 5
Các thành phần bị ảnh hưởng
Chương trình: các file CSS liên quan đến giao diện để thích ứng với giao diện trên các thiết bị di động.
Tài liệu: cập nhật tài liệu thiết kế giao diện.
Các giải pháp:
Giải pháp 1:
  Viết mới hoàn toàn giao diện.
  Cần 1 người thành thạo về CSS. Thời gian: 5 ngày.
Giải pháp 2:
  Sử dụng Boostrap kết hợp với viết file less compile ra CSS để giao diện có thể thích ứng với thiết bị di động.
  Cần 1 người thành thạo về Bootstrap và Less. Thời gian: 1 ngày.
Quyết định Chấp nhận
Notes: Duy

## Slide 28: Yêu cầu 4
Hiện trạng: Website hiện tại chức năng tìm kiếm chỉ mới tìm kiếm riêng rẽ theo từng điều kiện:
Số NO, Đơn vị, Trạm, Tình trạng, Công suất.
Và mỗi loại tìm kiếm phải chuyển hướng sang trang khác mới tìm kiếm theo tiêu chí khác được.
Yêu cầu thay đổi: Thiết kế lại chức năng tìm kiếm sao cho sử dụng 1 trang và tìm kiếm theo tất cả tiêu chí. Sử dụng Ajax để tải lại phần kết quả mà không tải lại toàn bộ trang.
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì hoàn thiện. Do hệ thống hiện tại đã có chức năng tìm kiếm. Tuy nhiên chức năng này chưa hoạt động hiệu quả và còn rườm rà, phức tạp.
Mức ưu tiên Cao. Do chức năng này sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho người dùng về mặt quản lý máy biến áp.
Notes: Nhân

## Slide 29: Yêu cầu 4
Các thành phần bị ảnh hưởng
Chương trình: chỉnh sửa lại file controller liên quan đến chức năng tìm kiếm. hợp nhất các module tìm kiếm về thành 1 module tìm kiếm theo nhiều tiêu chí. Hợp nhất các file view thành 1 file view tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.
Tài liệu: cập nhật tài liệu thiết kế mã nguồn, thiết kế giao diện.
Các giải pháp:
Giải pháp 1:
Viết mới hoàn toàn chức năng tìm kiếm.
Cần 1 người thành thạo về CodeIgniter. Thời gian: 5 ngày.
Giải pháp 2:
Sử dụng lại các module riêng rẽ và hợp nhất lại thành 1 module tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.
Cần 1 người thành thạo về CodeIgniter. Thời gian: 1 ngày.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: Chọn giải pháp 2 là giải pháp để giải quyết vấn đề vì giải pháp này nhanh, hiệu quả, an toàn và thống nhất do thông tin được lưu trữ tại 1 nguồn duy nhất.
Quyết định Chấp nhận
Notes: Nhân

## Slide 30: Yêu cầu 8
Hiện trạng: tên hàm cần được đặt lại, thống nhất một ngôn ngữ, không thể vừa tiếng anh, vừ tiếng việt.
Yêu cầu thay đổi: sửa lại cấu trúc chương trình, đổi tên hàm.
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì dự phòng. Đổi lại tên hàm giúp đồng bộ code theo một ngôn ngữ một thống nhất là tiếng anh. Giúp việc đọc code trở nên dễ dàng hơn.
Notes: Nhân

## Slide 31: Yêu cầu 8
Mức ưu tiên: Trung bình. Vì hệ thống vẫn chạy tốt ở thời điểm hiện tại, cần được chỉnh sửa lại cho thống nhất ngôn ngữ là tiếng anh, khi sửa tên hàm sẽ ảnh hưởng tới đường dẫn của các module tương ứng.
Các giải pháp: Giải pháp 1: Thay đổi controller để có thể truyền nội dung đang muốn xuất báo cáo qua cho view. Cập nhật lại các file view để có thể nhận thông tin từ controller và xuất file có tên tương ứng. Nhân lực: 1 người, thành thạo kỹ năng xuất file excel từ php. Công cụ sử dụng: Sublime Text 2. Dùng để chỉnh sửa các file nguồn. Thơi gian thực hiện: 1 ngày.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: giải pháp 1.
Quyết định: Không chấp nhận vì khi cập nhật lại cấu trúc chương trình, sẽ ảnh hưởng tới đường dẫn vời thời gian bảo trì không cho phép.
Notes: Nhân

## Slide 32: Yêu cầu 9
Hiện trạng: hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiên giờ còn nhỏ và chưa bảo mật tốt.
Yêu cầu thay đổi: thay đổi cơ sở dữ liệu lớn hơn và bảo mật tốt hơn.
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì thích ứng. Đổi sang cơ sở dữ liệu lớn hớn, tốt hơn để phục vụ mở rộng sau này.
Mức ưu tiên: Cao. Vì giúp hệ thống được bảo mật tốt hơn và chịu được dữ liệu lớn hơn khi số lượng các máy biến áp càng lúc càng tăng.
Các thành phần bị ảnh hưởng
Chương trình: các tập tin bị sửa đổi bao gồm: database.php, config.php, năm trong thư mục ciexam2\Application\config.
Hệ quản trị csdl, csdl.
Cập nhật tài liệu: phần yêu cầu cơ sở dữ liệu, PDM, hướng dẫn cài đặt.
Notes: Nhân

## Slide 33: Yêu cầu 9
Các giải pháp:
Giải pháp 1: chuyển đổi tất cả dữ liệu hệ thống MySQL sang dữ liệu SQL Server. Cài đặt và chỉnh sửa một số cấu hình trong chương trình xampp.
Giải pháp 2: chuyển đổi tất cả dữ liệu hệ thống MySQL sang dữ liệu Oracle. Cài đặt lại chương trình wampp và chỉnh sửa các thông số cấu hình để kết nối đến Oracle.
Đề xuất giải pháp tốt nhất :Giải pháp 1 do SQL Server tương thích tốt hơn với CodeIgniter và chi phí rẻ hơn so với Oracle.
Quyết định Chấp nhận
Notes: Nhân

## Slide 34: Yêu cầu 6
Hiện trạng: code chưa được chú thích rõ ràng.
Yêu cầu thay đổi: ứng với từng hàm cần có ích nhât 1 dòng chú thích.
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì dự phòng. Hệ thống có code chưa được chú thích rõ ràng, nên cần được chú thích rõ ràng hơn, giúp cho người phát triển hệ thống sau có thể hiểu được code nhanh chóng và dễ dàng.
Mức ưu tiên: Cao. Vì code có rõ ràng thì việc đọc và hiểu được chương trình mới thực sự dễ dàng.
Các giải pháp:
Giải pháp 1: ứng với từng dòng code thì chú thích ứng với một dòng comment code.
Giải pháp 2: ứng vói từng hàm thì có một dòng chú thích.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: Giải pháp 2
Quyết định Chấp nhận
Notes: Điền

## Slide 35: Yêu cầu 7
Hiện trạng: tài liệu đặc tả có một số chức năng chưa đúng với yêu cầu khách hàng.
Chức năng tìm kiếm “Làm sao thể hiện được chỉ cần bấm máy 15kVA là hiện ra tất cả các MBA có công suất 15kVA của tất cả các đơn vị”, nhưng thực tế không tìm kiếm được kết quả nào,…
Yêu cầu “01 MBA có thể di chuyển đến nhiều nơi làm sao biết được trước đây nó nằm ở đâu nào và hiện nay đang nằm ở đâu” trên thực tế chưa có chưc năng đáp ứng yêu cầu này.
Yêu cầu thay đổi: cập nhật lại tài liệu đặc tả và phần mềm để phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì dự phòng. Tài liệu đặc tả các phần mô tả chức năng chưa đáp ứng được với yêu cầu khách hàng, cần được chỉnh sửa lại một cách kỹ càng về mặt ràng buộc dữ liệu, bước xử lý.
Mức ưu tiên: Cao. Vì là mục tiêu của hệ thống cần được hoàn thành, tài liệu đặc tả cần được viết đúng với nhứng yêu cầu khách hang
Notes: Điền

## Slide 36: Yêu cầu 7
Các thành phần bị ảnh hưởng: Tài liệu: tài liệu đặc tả, tài liệu thiết kế.
Các giải pháp:
Giải pháp 1: cập nhập hoàn thành tài liệu đặc tả rồi mới đến cập nhật tài liêu thiết kế
Giải pháp 2: cập nhập song song cả 2 tài liệu đặc tả, tài liêu thiết kế.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: Giải pháp 2.
Quyết định Chấp nhận
Notes: Điền

## Slide 37: Yêu cầu 10
Hiện trạng: Các thông báo chưa được chuyển qua tiếng việt 100%, vẫn còn một số thông báo là tiếng anh.
Yêu cầu thay đổi: Chuyển các thông báo sang tiếng việt. Để cho thống nhất ngôn ngữ
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì hoàn thiện. Do các thông báo vẫn còn là tiếng Anh chưa thuần Việt đồng nhất ngôn ngữ.
Mức ưu tiên: Cao.
Notes: Phương

## Slide 38: Yêu cầu 10
Các thành phần bị ảnh hưởng :
Chương trình: cập nhật lại file controller liên quan đến form validations và model của chức năng quản lý và cập nhật.
Các giải pháp
Giải pháp 1:
  Sử dụng javascript để kiểm tra và xuất các thông báo bằng tiếng việt.
  Số người: 1-2 người.
  Thời gian: 1-2 tuần.
  Kỹ năng: hiểu rõ và sử dụng được javascript.
Giải pháp 2:
  Sử dụng form_validation của codeIgniter hỗ trợ.
  Số người: 1 người.
  Thời gian: 1 tuần.
  Kỹ năng: hiểu rõ được cơ chế hoạt động codeIgniter.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: Đề xuất giải pháp 2 vì CodeIgniter hỗ trợ sẵn sử dụng nhanh chóng và dễ dàng.
Quyết định Chấp nhận
Notes: Phương

## Slide 39: Yêu cầu 11
Hiện trạng: Chức năng quản lý đơn vị khi Thêm vào đơn vị có ‘quyền sử dụng’ là 4 hệ thống vẫn thông báo thêm thành công. Trong tài liệu đặc tả chỉ có 3 quyền. Các ràng buộc khác chưa chính xác và không đầy đủ ví dụ: Chưa có ràng buộc tài khoản trùng, tên đơn vị chưa kiểm tra trùng.
Yêu cầu thay đổi: Chỉnh sửa và thêm vào các ràng buộc, thông báo lỗi
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì hiệu chỉnh. Do chức năng quản lý đơn vị, Trạm, hãng sản xuất… chưa kiểm tra và ràng buộc chặt chẽ như đề xuất yêu cầu.
Mức ưu tiên: Cao. Do lỗi này có thể ảnh hương đến dữ liệu cơ sở của hệ thống.
Notes: Phương

## Slide 40: Yêu cầu 11
Các thành phần bị ảnh hưởng
Chương trình: cập nhật lại file controller, model, view của chức năng quản lý đơn vị.
Tài liệu: Các thành phần giao diện của chức năng quản lý đơn vị.
Các giải pháp:
Giải pháp 1:
  Sử dụng javascript để kiểm tra các ràng buộc.
  Số người: 1-2 người.
  Thời gian: 1-2 tuần.
  Kỹ năng: hiểu rõ và sử dụng được javascript.
Giải pháp 2:
  Sử dụng form_validation của codeIgniter hỗ trợ.
  Số người: 1 người.
  Thời gian: 1 tuần.
  Kỹ năng: hiểu rõ được cơ chế hoạt động codeIgniter.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: Đề xuất giải pháp 2 vì codeIgniter hỗ trợ sẵn sử dụng nhanh chóng và dễ dàng
Quyết định Chấp nhận
Notes: Phương

## Slide 41: Yêu cầu 12
Hiện trạng: Chức năng Cập nhật máy biến áp chưa kiểm tra và ràng buộc đầy đủ ví dụ: chưa kiểm tra mã số tài sản bị trùng, số NO có thể nhập chữ và số lẫn lộn.
Yêu cầu thay đổi: Kiểm tra và ràng buộc các trường trong quản lý máy biến áp
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì hiệu chỉnh. Chức năng cập nhật máy biến áp chưa kiểm tra và ràng buộc như đề xuất đã nêu.
Mức ưu tiên: Cao. Do có thể ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu hoặc sai sót dữ liệu.
Các thành phần bị ảnh hưởng:
Chương trình: cập nhật lại file controller, model, view của chức năng cập nhật máy biến áp.
Notes: Phương

## Slide 42: Yêu cầu 12
Các giải pháp:
Giải pháp 1:
  Sử dụng javascript để kiểm tra các ràng buộc.
  Số người: 1-2 người.
  Thời gian: 1-2 tuần.
  Kỹ năng: hiểu rõ và sử dụng được javascript.
Giải pháp 2:
  Sử dụng form_validation của codeIgniter hỗ trợ và kết hợp với javascript.
  Số người: 1 người.
  Thời gian: 1 tuần.
  Kỹ năng: hiểu rõ được cơ chế hoạt động codeIgniter và javascript.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: Đề xuất giải pháp 2 vì codeIgniter hỗ trợ sẵn sử dụng nhanh chóng và dễ dàng. Cũng như tiện dụng của javascript.
Quyết định Chấp nhận
Notes: Phương

## Slide 43: Yêu cầu 13
Hiện trạng: chức năng cập nhật tình trạng máy biến áp vẫn còn bị lỗi bên phia database. Khi cập nhật tình trang máy biến áp 2 lần trong 1 ngày.
Yêu cầu thay đổi: Khắc phục tình trạng lỗi database (nếu có lỗi thì hiện thông báo cho người dùng biết chứ không hiện thông báo như trên.)
Loại yêu cầu thay đổi: Bảo trì hiệu chỉnh. Do chức năng cập nhật tình trạng máy biến áp vẫn còn hiện lỗi thao tác database, cần kiểm tra các ràng buộc.
Mức ưu tiên: Cao.
Notes: Phương

## Slide 44: Yêu cầu 13
Các thành phần bị ảnh hưởng:
Chương trình: cập nhật lại file controller, model, view của chức năng cập nhật tình trạng máy biến áp.
Các giải pháp:
Giải pháp 1:
  Sử dụng javascript để kiểm tra các ràng buộc.
  Số người: 1-2 người.
  Thời gian: 1-2 tuần.
  Kỹ năng: hiểu rõ và sử dụng được javascript.
Giải pháp 2:
  Sử dụng form_validation của codeIgniter hỗ trợ và kết hợp với javascript.
  Số người: 1 người.
  Thời gian: 1 tuần.
  Kỹ năng: hiểu rõ được cơ chế hoạt động codeIgniter và javascript.
Đề xuất giải pháp tốt nhất: Đề xuất giải pháp 2 vì codeIgniter hỗ trợ sẵn sử dụng nhanh chóng và dễ dàng. Cũng như tiện dụng của javascript.
Quyết định Chấp nhận
Notes: Phương

## Slide 45: Cám ơn!